| Cantiere: Ufficio Sopralluogo: Verbale N°: 1 |  |
| --- | --- |
| Incarico N°: 6145.1 Luogo: Setec Paris Data: 22.01.07 |  |
| Committente e Oggetto: CNRS-IN2P3 Laboratoire Megatonne |  |
| Presenti: Dr Mosca IN2P3 M. Levy Setec TPI M. Russo Lombardi | Distribuzione: Tous |
| Redatto da: M. Russo |  |

| Descrizione / Decisioni / Attività | Respons. | Termine |
| --- | --- | --- |
| La réunion a été convoquée par M. Mosca du CNRS-IN2P3 pour approfondir des aspects du projet Mégatonne, qui prévoit le creusement d'un laboratoire de 1 M m3 prés du laboratoire souterrain de Modane (LSM) sous le tunnel du Fréjus. M. Mosca illustre la situation actuelle du projet Mégatonne. Le choix du site dépendant des détecteurs choisis, le site du Fréjus est adapté pour deux des trois choix de détecteurs envisagés actuellement. Le CNRS souhaite d'abord avoir des éléments sur les compatibilités du projet MEMPHYS-LAGUNA et les modalités d'exploitation du système tunnel-galerie de sécurité. En suite, si les projets s'avèrent compatibles, le CNRS compte procéder dans les études pour le nouveau laboratoire et les pousser à un stade le plus proche possible à un APD, en rapport au budget qui pourra être mis à disposition (en recourrant à des entités externes au CNRS). Galerie de sécurité Le projet d'une extension du laboratoire est fortement lié à celui de la galerie de sécurité, car l'un ne serait pas possible sans les structures de l'autre. M. Russo a illustré la coupe type au tunnelier, le planning de la galerie de sécurité et le croquis du nouveau laboratoire (petite extension). La transmission d'une copie du rapport de pre-etude de la petite extension à M. Lévy a été autorisée par M. Mosca. M. Lévy a précisé les besoins pour le projet Mégatonne en termes de choix de l'emplacement, ventilation, évacuation des déblais, accès et reconnaissances nécessaires. Choix de l'emplacement et du plan du projet Mégatonne M. Lévy précise que le choix dans la pre-étude SETEC de l'emplacement (entre le tunnel routier et ferroviaire, à l'ouest du tunnel routier) a été proposé pour les raisons suivantes: - Probabilité plus élevée de rencontrer des conditions géotechniques favorables (géologie meilleure à forte couverture). - Simplicité d'accès (le gabarit de la galerie de sécurité envisagé à l'époque était de 4.50x3.00 ou 3.50x3.50) se faisant par une liaison à partir du garage 3 (en face du LSM actuel) - Simplicité de gestion de la ventilation aspirante qui se ferait par la gaine air viciée du tunnel routier. - Souci de ne pas compliquer la possible réalisation d'un deuxième tube qui se ferait à l'est de la galerie de sécurité. - Couverture rocheuse maximale En particulier l'emplacement a été choisi à cause des bonnes caractéristiques du rocher repérés lors de l'excavation du Tunnel. M. Lévy avance l'hypothèse que un bon comportement du massif est lié à la présence, à cet emplacement, d'un faible pourcentage de graphite. M. Russo précise que la proposition, avancée dans la pre-étude de la petite extension du laboratoire, de placer les nouveaux locaux à l'est de la galerie de sécurité avait été motivée par: - la volonté de réduire l'entité des travaux de creusement aux accès; - comprimer les plannings de construction pour éviter un débordement important du planning de projet de la galerie de sécurité; - garantir une certaine flexibilité pour des agrandissements futurs; - Minimiser les effets de l'excavation d'une grande cavité sur des infrastructures stratégiques en exploitation. Suite aux discussions on retient sur ce point que: - L'emplacement à mi-tunnel est confirmé à cause de la haute couverture et du comportement prévu favorable du massif. - Des optimisations devront prendre en compte tant le plan fonctionnel du laboratoire (par exemple préciser les espaces requis pour les équipements, que la possibilité de minimiser les volumes de travaux souterrains), que la position par rapport aux tunnels (celle proposée par l'étude SETEC ou par la pre-étude petite extension Lombardi). - Une reconnaissance plus approfondie de l'emplacement reste à prévoir. Dans une première phase on estime suffisant se limiter à exploiter, pour une reconstruction de la maquette géotechnique, les données disponibles depuis le creusement des deux tunnels et les projets de mise à niveau de ces derniers (mise au gabarit de la galerie ferroviaire et galerie de sécurité). #### Besoins de ventilation en phase chantier Dans la pre-étude produite par SETEC, la ventilation soufflante se fait par la galerie de sécurité, l'aspirante par la gaine d'air viciée du tunnel. Cette possibilité, bien que proscrite selon la réglementation Suisse, semblerait être acceptable par la réglementation française. Néanmoins, ayant des influences sur le système de sécurité principale du tunnel, une analyse de risque quant à cette utilisation serait nécessaire dans la définition du projet, surtout si une ventilation transversale rentre dans les scénarios d'exploitation (trappes ouvertes en temps normal à faible angle). Sur ce point M. Lévy confirme que dans l'exploitation courante du tunnel les trappes sont complètement fermées (trappes ouvertes UNIQUEMENT en cas d'incendie dans le tunnel). Sur ce point a été retenu: - La possibilité évoquée par SETEC est avantageuse et ne semble pas comporter des influences substantielles sur l'exploitation du système Tunnel routier-Galerie. A cause de son faible coût, la possibilité mérite d'être approfondie dans une prochaine phase de projet. Il faudra néanmoins, dans une phase d'étude successive, compléter cette partie par une analyse de risques associée à l'utilisation de la gaine AV du Tunnel. - La solution proposée pour la ventilation du petit laboratoire n'est plus d'actualité pour le grand. Une alternative serait de prévoir une gaine de ventilation aspirante en voûte dans la galerie de sécurité jusqu'à une des deux centrales. - Besoins pour l'évacuation des déblais - La durée minimale des travaux GC des nouveaux locaux s'élève à 4 ans. Pendant cette période il n'est pas envisageable d'occuper les espaces fonctionnels du système Tunnel-Galerie de Sécurité. Trois solutions ont été évoquées et discutées: - Modifier la coupe de la galerie de sécurité en réalisant une gaine sous la chaussée dans laquelle trouver un espace pour installer une bande transporteuse. Pour cette solution à première vue il faudrait modifier la coupe de la galerie de sécurité en en augmentant de 30-40 cm le diamètre et en baissant le centre à +1.6-1.7 m sur le plan de projet. Cela permettrait de prévoir une gaine sous la chaussée de gabarit libre de h d'environ 1.80, donc apte pour y loger une bande transporteuse. Cette solution devrait être intégrée dans le projet de la galerie de sécurité avant la mise en soumission (prévue pour fin 2007) Il reste à vérifier la compatibilité avec le cahier des charges des équipements (chambres de tirage, regards etc…) - Loger une bande transporteuse en voûte entre les ventilateurs. Cela comporterait des influences sur l'exploitation de la galerie de sécurité devant être minimisées. - Prévoir un accès différent de la galerie. La possibilité d'un puits a été évoquée. Cela pourrait répondre aussi aux nécessités de ventilation. M. Lévy souligne que le puits côté France a donné beaucoup de problèmes lors de la construction à cause de l'eau et des qualités médiocres de la roche. Un puits côté Italie serait préférable. Reste alors la nécessité d'étudier les zones de dépôt côté Italie (problème qui s'avère compliqué aussi bien pour la galerie de sécurité que pour LTF). M. Lévy souligne que cette solution serait plus coûteuse que une galerie horizontale et d'utilisation plus compliquée. Cette solution serait donc à abandonner sauf si d'autres considérations rentrent en ligne de compte (une aire de dépôt des déblais est atteignable directement,…). - Forme des cavités - Une forme ovoïdale a été proposée dans l'étude SETEC. Dans cette étude on a investigué aussi sur les limites techniques d'une telle cavité. A ce stade on estime que la forme proposée par SETEC sera satisfaisante, bien que des optimisations soient envisageables/possibles une fois que le cahier de charges des détecteurs utilisés seraient rendus disponibles. - Prochaines étapes - M. Mosca demande une offre conjointe Lombardi-SETEC pour une étude que, sur la base du projet Lombardi 2006 de la galerie de sécurité, et sur la base des besoins évalués par la pre-étude SETEC du laboratoire Memphis-LAGUNA, évalue la compatibilité des deux projets en terme de: - Planning - Nécessitées fonctionnelles du laboratoire tant en phase chantier qu'à long terme - Retombées sur le système tunnel-galerie - Estimation des nécessités d'équipements (cooling, dotation électrique, etc.….) - Les points suivants aussi devraient être abordés: - Inventaire des sites de stockage possibles à proximité - Recueil de données géologiques/géotechnique de l'ancienne galerie ferroviaire - Deux études sont donc envisagées : l’une « petite », mais importante et urgente, l’autre de plus grande envergure : - 1) Etude de compatibilité entre : - - la réalisation du projet de Grand Laboratoire MEMPHYS / LAGUNA, et - - le fonctionnement de la future Galerie de Sécurité (diamètre = 8 m) au Fréjus, étude complétée par un examen des mesures récemment effectuées sur le type de roche le long de l’ancien Tunnel Ferroviaire dans la zone correspondante au site envisagé pour ce Grand Laboratoire. - Cette étude de compatibilité devrait être effectuée le plus tôt possible (donc l’offre de la part des Sociétés SETEC et LOMBARDI, groupées ensemble, est assez urgent). - 2) Poursuite de l’étude du Grand Laboratoire MEMPHYS / LAGUNA, au delà de l’étude préliminaire de faisabilité déjà effectuée, compte tenu d’un montant prévisionnel de 0.5 M€ (Europe / FP7) pour son financement. - M. Mosca, assisté par un « chef de projet » à choisir prochainement, transmettra un « cahier des charges » plus détaillé pour cette deuxième étude. » |  |  |